## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2019-09-16
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Project | 사업명 | [7 empty] | 강병창 |  |  |  | 클라이언트
Manager | PM이름 | [7 empty] | 김민석
Write | 작성자 | [7 empty] | 이광호
Version | 0.9
Issued date | 2017-09-11
Work Break-down Structure | [11 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[12 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Type |  |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
[5 empty] | 모듈 | html | iframe |  | 시작일 | 종료일 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  |  | 1.1.1. | 착수보고 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 착수문서 일체
|  |  | 1.1.2. | 착수 OT(범위, 일정, 요구사항 등) |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 착수문서 일체
|  |  | 1.1.3. | 계약 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 계약서
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  |  | 1.2.1. | 주간회의 |  |  |  |  | 매주 목 | 매주 목 | 주간 보고서
|  |  | 1.2.2. | 완료보고 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 완료보고
2.0.0. 분석/설계
| 2.1.0. | 분석_조사
|  |  | 2.1.1. | 조사양식 제작 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 조사양식, 리스트
|  |  | 2.1.2. | 조사양식 컨펌 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 리스트변경
3.0.0. 디자인
| 3.1.0. | 메인 디자인
|  |  | 3.1.1. | 메인디자인 시안 컨펌 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 메인 시안
|  |  | 3.1.2. | 메인디자인 시안 수정 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-29
4.0.0. 프론트 개발
| 4.1.0. | 관리자 페이지 프론트 개발_일반관리
|  |  | 4.1.1. | 로그인 페이지
|  |  | 4.1.2. | 관리자 신청 페이지
5.0.0. 백엔드 개발
| 5.1.0. | 개발 설계부분
|  |  | 5.1.1. | 상위 설계 및 산출물 제작 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-29
|  |  | 5.1.2. | 설계 및 산출물 컨펌 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-11
6.0.0. 테스트 및 완료
| 6.1.0. | 테스트
|  |  | 6.1.1. | 유닛 테스트 |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-19
|  |  | 6.1.2. | 유닛 테스트 결과서 |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-19
7.0.0. 오픈 및 이벤트
| 7.1.0. | 오픈
|  |  | 7.1.1. | 오픈 시나리오 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-28
|  |  | 7.1.2. | 오픈 체크리스트 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-28