## 작성방법
핵심 성과지표(PKI) | 이달의 주요 업무 계획 |  | 이달의 주요 업무 성과
- 분석 : 작업결과 전자문서 - 설계 : 작업결과 전자문서 - 개발 : 소스코드 품질, 산출물 품질 - 유지보수 : 산출물 현행화, 업무일지 | * 프로젝트 1 - 목표 진척율 : - 목표 구현 기능 + ~~~ * 프로젝트 2 - 목표 진척율 : - 목표 구현 기능 + ~~~ |  | * 프로젝트 1 - 진척율 : - 주요 구현 기능 + ~~~ * 프로젝트 2 - 진척율 : - 주요 구현 기능 + ~~~ |  | 1월
주간 계획 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | 금주 성과 | 요청사항/특이사항
| 7월 29 일 | 30 일 | 31 일 | 8월 1 일 | 2 일 | 3 일 | 4 일
주간 계획: * 프로젝트1 이름 - 단계 : 분석/설계/개발/유지보수 + 세부기능 = 금일 작업내용1 (진척율) = 작성 산출물 내용1 (진척율) = ~~~ '* 프로젝트2 이름 - 단계 : 분석/설계/개발/유지보수 + 세부기능이름 = 금일 작업내용1 (진척율) = 작성 산출물 내용1 (진척율) = ~~~; 월요일: * 프로젝트 이름 - 단계 : 분석/설계/개발/유지보수 + 세부기능 = 금일 작업내용1 (진척율) = 작성 산출물 내용1 (진척율) = ~~~ '* 업무명 이름 - 요청자 : 임꺽정 팀장님 - 요청받은 내용 : ~~~ - 금일 처리내용1 (진척율) - 작성 산출물 내용1 (진척율) - 또는 처리결과 - ~~~; 금주 성과: * 프로젝트 이름 - 단계 : 분석/설계/개발/유지보수 + 세부기능 = 금일 작업내용1 (진척율) = 작성 산출물 내용1 (진척율) = ~~~ '* 주요 업무명 이름 - 요청자 : 임꺽정 - 요청받은 내용 : ~~~ - 금일 처리내용1 (진척율) - 작성 산출물 내용1 (진척율) - ~~~ | * 요청사항 - 경영진, 타팀 등에 요청사항 * 특이사항 - 휴가~~~ - 경영진, 타팀 등에게 알림내용
주간 계획 | 5 일 | 6 일 | 7 일 | 8 일 | 9 일 | 10 일 | 11 일 | 금주 성과 | 요청사항/특이사항
주간 계획 | 12 일 | 13 일 | 14 일 | 15 일 | 16 일 | 17 일 | 18 일 | 금주 성과 | 요청사항/특이사항
주간 계획 | 19 일 | 20 일 | 21 일 | 22 일 | 23 일 | 24 일 | 25 일 | 금주 성과 | 요청사항/특이사항
금주 계획 | 26 일 | 27 일 | 28 일 | 29 일 | 30 일 | 31 일 | 9월 1 일 | 금주 성과 | 요청사항/특이사항

## 강병창_2019.09
핵심 성과지표(PKI) | 이달의 주요 업무 계획 |  | 이달의 주요 업무 성과
| * 회사 적응 및 본격 업무 준비 - 개인 PC 설치 + 하이퍼비전 현장답사 * 하이퍼비전 CMS 기획 및 설계 - CMS에 대한 개념 정리 + 기존 CMS 분석 및 개선점 도출 + 개발할 CMS 인터페이스, DB 등 설계 |  |  |  | 9월
주간 계획 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
| 8 월 26 일 | 27 일 | 28 일 | 29 일 | 30 일 | 31 일 | 9 월 1 일
* 프로젝트 이름 - 기능이름 (분석/설계/개발/유지보수) + 금주 작업내용1 (진척율)
주간 계획 | 2 일 | 3 일 | 4 일 | 5 일 | 6 일 | 7 일 | 8 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
주간 계획 | 9 일 | 10 일 | 11 일 | 12 일 | 13 일 | 14 일 | 15 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
|  |  | * 통합 cms - cms기획 (기획) = CMS 화면 구성과 기능에 대한 설계 = 기획 발표를 위한 발표자료 제작 = CMS 기획안 발표 | 추석 | 추석 |  |  | * 통합 cms + 기존 cms 분석(100%) + 추가기능 도출(80%) + 화면 설계 (90%)
주간 계획 | 16 일 | 17 일 | 18 일 | 19 일 | 20 일 | 21 일 | 22 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
* CMS 일정표 도출 및 설계서 작성 - DB설계 + 코드설계 + 화면설계 | * 통합 cms - cms기획 (기획) = WBS작성을 위한 파악 및 분석 = 주어진 샘플을 보며 WBS 파악 * Git 세미나 준비 - 요청자 : 허영록 선임님 - 요청받은 내용 : Git 세미나 - Git에 대한 개념정리 (60%) | * 통합 cms - cms기획 (기획) = WBS작성을 위한 파악 및 분석 = 주어진 샘플을 보며 WBS 파악 * Git 세미나 - Git에 대한 개념 및 원리 설명 = SVN과 Git의 차이점 파악 = Git의 장점 및 구조 설명 | * Git 세미나 - Git에 대한 개념 및 원리 설명 = SVN과 Git의 차이점 파악 = Git의 장점 및 구조 설명 * 통합 cms - 개발서버에 nodejs 서버만들기 = 도커를 이용하여 생성 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 =nodejs를 개발서버에 배포 자동화하기 위해서 가장 적합한 툴 조사 =개발서버에 docker구축을 위한 자료조사 =로컬의 git과 개발서버의 git 연동 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = ORM을 이용하여 로컬에서 개발서버로 DB구축을 위한 조사 =로컬의 git과 개발서버의 git 연동 - cms기획안 발표 = 화면 본수 도출 = 개발을 세부 언어 및 툴 결정 = 화면 구조 및 기능 결졍 |  |  | * 통합 cms - cms기획 = 화면 구성 및 기능 결졍 - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = 로컬과 개발서버 간의 GIT을 이용한 협업 구조 구축 = 도커를 이용한 nodejs컨테이너 구축
금주 계획 | 23 일 | 24 일 | 25 일 | 26 일 | 27 일 | 28 일 | 29 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
* 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = ORM을 이용하여 로컬에서 개발 = ORM 세미나 준비 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = ORM을 이용하여 로컬에서 개발서버로 DB구축 = sequelize를 이용하여 테이블 생성 및 수정하는법 확인 - cms설계 = 화면 설계서 작성 = 추가로 생성해야 할 화면 생성 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = migration을 이용하여 테이블 생성/수정/관계설정 하는 방법 조사 - cms설계 = 화면 설계서 작성 = 추가로 생성해야 할 화면 생성 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = DB관계설정을 위한 새로운 방법 도출 = ORM 세미나 발표 - cms설계 = 화면 설계서 작성 = 추가로 생성해야 할 화면 생성 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = 백엔드와 프론트앤드 서버 분리하여 개발환경 구축 = VUE로 만든 로그인화면 페이지로 DB에 있는 정보로 로그인 연동 진행 중 - cms설계 = 화면 설계서 작성 = 통합개발환경 작성 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = DB에 영문 지원 되지 않는 점 개선 = VUE로 만든 로그인화면 페이지로 DB에 있는 정보로 로그인 연동 - cms설계 = 화면 설계서 작성 |  |  | * 통합 cms - cms설계 = 화면 설계서 작성 - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = 프론트엔드와 백엔드를 분리하여 개발환경을 구성하여 차후에 개발에 편리하게 구축 = ERD를 참고하여 해당 테이블 생성 = vue로 개발한 웹화면과 백엔드 연동한 로그인기능
금주 계획 | 30 일 | 10월 1 일 |  | 3 일 | 4 일 | 5 일 | 6 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
* 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = DB구축을 위한 model 정의 = 웹의 로그인 같은 기본적인 동작들 구현 - cms설계 = 화면 설계서 작성 = DB와 데이터를 주고 받을 변수명 미리 작성 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = passport를 이용한 로그인 기능 구현 - cms설계 = 화면 설계서 작성 = 개발에 필요한 데이터를 위한 명명 정의

## 강병창_2019.10
핵심 성과지표(PKI) | 이달의 주요 업무 계획 |  | 이달의 주요 업무 성과
10월
주간 계획 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
| 9 월 30 일 | 10 월 1 일 | 2 일 | 3 일 | 4 일 | 5 일 | 6 일
* 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = DB구축을 위한 model 정의 = 웹의 로그인 같은 기본적인 동작들 구현 - cms설계 = 화면 설계서 작성 = DB와 데이터를 주고 받을 변수명 미리 작성 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = passport를 이용한 로그인 기능 구현 - cms설계 = 화면 설계서 작성 = 개발에 필요한 데이터를 위한 명명 정의 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = DB에 있는 TABLE을 토대로 자동으로 JS파일로 바꿔주는 작업 진행 - cms설계 = 명명을 카멜표기법으로 통일하여 정의 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = CRUD방식으로 데이터 전송하고 화면전환하는 예제를 작성 = DB의 값을 웹으로 불러오고 웹의 값을 DB에 수정하는 작업 - cms설계 = 화면설계서 작성 | 개천절 | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = CRUD방식으로 데이터 전송하고 화면전환하는 예제를 작성 = DB의 값을 웹으로 불러오고 웹의 값을 DB에 수정하는 작업 - Vuejs = Vue에 대한 개념정리 = 책의 예제들을 참고하여 Vue의 활용방법 확인 |  |  | * 통합 cms - cms설계 = 화면 설계서 작성 - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = npm모듈을 이용하여 session과 cookie관리를 할수 있게 로그인 기능 구현 완료 = DB TABLE에 대한 정보를 자동으로 JS파일로 변환 | * 프로젝트 이름 - | * 요청사항 - * 특이사항 -
주간 계획 | 7 일 | 8 일 | 9 일 | 10 일 | 11 일 | 12 일 | 13 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
* 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = 개발을 시작하여 웹의 기본적인 동작과 틀 구현 = Vuejs를 이용하요 프론트의 컴포넌트들간 데이터 전송과 db와의 데이터 전송 기능 구현 |  |  | 한글날
주간 계획 | 14 일 | 15 일 | 16 일 | 17 일 | 18 일 | 19 일 | 20 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
* 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = 개발을 시작하여 웹의 기본적인 동작과 틀 구현 = Vuejs를 이용하요 프론트의 컴포넌트들간 데이터 전송과 db와의 데이터 전송 기능 구현 - Vuejs를 이용한 게시판 만들기 = vuetify를 이용하여 컴포넌트 구성 | * 통합 cms - 게시판 구현 = Vue.js를 이용하여 프론트앤드의 프레임들과 게시판 화면 간단하게 구성 = 페이지에서 DB의 정보를 가져오고 쓸 수 있게 백엔드 구현 | * 통합 cms - 게시판 구현 = Vue.js를 이용하여 프론트앤드의 프레임들과 게시판 화면 간단하게 구성 = 페이지에서 DB의 정보를 가져오고 쓸 수 있게 백엔드 구현 | * 통합 cms - 게시판 구현 = Vue.js를 이용하여 프론트앤드의 프레임들과 로그인 화면 구성 = 토큰을 이용한 로그인 구현 = 토큰을 이용하여 로그인한 사용자만 페이지에 접근할 수 있도록 구현 | * 통합 cms - 게시판 구현 = Vue.js를 이용하여 프론트앤드의 프레임들과 로그인 화면 구성 = 토큰 정보가 페이지가 갱신되면 사라지는 문제 해결 = 사용자가 권한이 있는 게시글만 수정 가능하도록 구현 = 게시글의 카테고리를 구분하여 그에 맞는 chip이 나오도록 구현 | * 통합 cms - 게시판 구현 = Vue.js를 이용하여 프론트앤드의 프레임들과 로그인 화면 구성 = alert창들을 모두 dialog로 변경 = 게시글의 카테고리에 따라 정렬 순서 설정 = 피드백 받은 부분 수정 |  |  | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = 개발을 시작하여 웹의 기본적인 동작과 틀 구현 = Vuejs를 이용하요 프론트의 컴포넌트들간 데이터 전송과 db와의 데이터 전송 기능 구현 - Vuejs를 이용한 게시판 만들기 = vuetify를 이용하여 컴포넌트 구성
주간 계획 | 21 일 | 22 일 | 23 일 | 24 일 | 25 일 | 26 일 | 27 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
* 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = dockerfile과 docker-compose를 이용하여 컨테이너 구축 환경 설정하기 - Vuejs를 이용한 게시판 만들기 = vuetify를 이용하여 컴포넌트 구성 = 컴포넌트를 나누어서 구현 | * 통합 cms - 게시판 구현 = 로그인이 정상적으로 되지 않았던 부분 수정 = 게시판의 헤더 위치 정렬 = winston을 이용하여 log를 파일별로 정리하는 기능 구현 시작 | * 통합 cms - 게시판 구현 = AOP관련 기능 조사 = Dockerfile작성 = Docker를 이용하여 백엔드 구축 및 컨테이너간 연결 설정 | * 통합 cms - 게시판 구현 = winston을 이용한 로그파일 기능 구현 = vue의 컴포넌트 분리 = docker compose 작성법 숙지 | * 통합 cms - 게시판 구현 = vue의 컴포넌트 분리 = vuex를 사용하여 저장소 구현 = dockerfile과 compose를 이용하여 개발환경 구성 | * 통합 cms - 게시판 구현 = vue의 컴포넌트 분리 = proxy서버 구현 = dockerfile과 compose를 이용하여 개발환경 구성 |  |  | * 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = dockerfile과 docker-compose를 이용하여 컨테이너 구축 환경 설정하기 = winston을 이용하여 log파일 만들기 - Vuejs를 이용한 게시판 만들기 = vuetify를 이용하여 컴포넌트 구성 = 컴포넌트를 나누어서 구현
금주 계획 | 28 일 | 29 일 | 30 일 | 31 일 | 11월 1 일 | 2 일 | 3 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
* 통합 cms - 백엔드 개발을 위한 개발환경 구축 = dockerfile과 docker-compose를 이용하여 컨테이너 구축 환경 설정하기 = 사용자설정에 맞는 DB를 구축하기 = vue의 로직에 따라 백엔드 구현 - Vuejs를 이용한 사용자 관리페이지 = vuetify를 이용하여 컴포넌트 구성 = 컴포넌트를 나누어서 구현

## 강병창_2019.11
핵심 성과지표(PKI) | 이달의 주요 업무 계획 |  | 이달의 주요 업무 성과
11월
주간 계획 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
| 10 월 28 일 | 29 일 | 30 일 | 31 일 | 11 월 1 일 | 2 일 | 3 일
11월 금주 성과: * 프로젝트 이름 - 기능이름 (분석/설계/개발/유지보수) + 금주 작업내용1 (진척율); 11월 이슈사항: * 프로젝트 이름 - | * 요청사항 - * 특이사항 -
주간 계획 | 4 일 | 5 일 | 6 일 | 7 일 | 8 일 | 9 일 | 10 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
주간 계획 | 11 일 | 12 일 | 13 일 | 14 일 | 15 일 | 16 일 | 17 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
주간 계획 | 18 일 | 19 일 | 20 일 | 21 일 | 22 일 | 23 일 | 24 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
금주 계획 | 25 일 | 26 일 | 27 일 | 28 일 | 29 일 | 30 일 | 12 월 1 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항

## 강병창_2019.12
핵심 성과지표(PKI) | 이달의 주요 업무 계획 |  | 이달의 주요 업무 성과
12월
주간 계획 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
| 11월 25 일 | 26 일 | 27 일 | 28 일 | 29 일 | 30 일 | 12 월 1 일
12월 금주 성과: * 프로젝트 이름 - 기능이름 (분석/설계/개발/유지보수) + 금주 작업내용1 (진척율); 12월 이슈사항: * 프로젝트 이름 - | * 요청사항 - * 특이사항 -
주간 계획 | 2 일 | 3 일 | 4 일 | 5 일 | 6 일 | 7 일 | 8 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
주간 계획 | 9 일 | 10 일 | 11 일 | 12 일 | 13 일 | 14 일 | 15 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
주간 계획 | 16 일 | 17 일 | 18 일 | 19 일 | 20 일 | 21 일 | 22 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
금주 계획 | 23 일 | 24 일 | 25 일 | 26 일 | 27 일 | 28 일 | 29 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항
금주 계획 | 30 일 | 31 일 | 1 일 | 2 일 | 3 일 | 4 일 | 5 일 | 금주 성과 | 이슈사항 | 요청사항/특이사항